## Приложение 5
Приложение 5
Внедрение установок по очистке и обеззараживанию воды | Поиск, оценка, мониторинг и утверждение запасов подземных вод | Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод для обеспечения питьевой водой граждан на случай возникновения ЧС | Регистрация права муниципальной собственности на объекты водоснабжения и водоотведения, 79,2 млн. рублей | Разработка проектов, устройство и приведение в соответствие зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Объём финансирования - 22 528,6 млн.рублей. (без сетей 6 928,6 млн.рублей) Реализация мероприятий в полном объеме позволит улучшить качество водообеспечения более 327,5 тыс.человек
Объём финансирования 200,6 млн.рублей | Объём финансирования 358,576 млн.рублей | Объём финансирования 755,0 млн.рублей |  | Объём финансирования 846,0 млн.рублей | Строительство и реконструкция систем водоснабжения, в т.ч. водопроводных сетей | Строительство и реконструкция систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей
Результативность Внедрение 74 установок в 60 населенных пунктах края. Улучшение качества водообеспечения более 90,712 тыс.человек | Результативность Разведка и утверждение запасов подземных вод в 26 населенных пунктах края для строительства водозаборных сооружений с организацией зон санитарной охраны Обеспечение населения 254,0 тыс.человек водой питьевого качества Q=128,5 тыс. м3/сутки | Результативность Разведка и утверждение запасов подземных вод в 19 населенных пунктах края для строительства скважинных водозаборных сооружений с организацией зон санитарной охраны Обеспечение населения 681,5 тыс.человек водой питьевого качества | Результативность Регистрация права государственной собственности на объекты водоснабжения и водоотведения, 1056 объектов | Результативность Разработка проектов, устройство и приведение в соответствие зон санитарной охраны 184 источников водоснабжения и водопроводов в 20 муниципальных образованиях края Q=946,2 тыс. м3/сутки | Объём финансирования 15350,4 млн.рублей (без сетей 4 550,4 млн.рублей) | Объём финансирования 7178,2 млн.рублей (без сетей 2378,2 млн.рублей)
[5 empty] | Результативность Строительство и реконструкция систем водоснабжения в 19 населенных пунктах края, в т.ч. 1350 км водопроводных сетей. Повышение качества подаваемой в сеть питьевой воды. Снижение потерь. Обеспечение населения 183,8 тыс.человек водой питьевого качества | Результативность Строительство и реконструкция канализационных сооружений в 12 населенных пунктах с заменой и модернизацией 450 км канализационных сетей Снижение объёма сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Снижение негативного воздействия на источники водоснабжения. Исключение возможного вторичного загрязнения систем водоснабжения. Улучшение качества водообеспечения 131,15 тыс.человек
Основные направления модернизации систем водоснабжения и водоотведения
для улучшения качества водообеспечния населения края (1,3 млн.человек)
Объём финансирования на 2014-2022 годы - 24 768,0 млн.рублей ( с сетями),
без сетей - 9 167,98 млн.рублей

## Приложение №6 к концепции
Приложение 6
Перечень поселений, в которых приоритетно предлагается внедрение установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения
№ | Наименование территорий | Чис-ть нас-я, чел. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во, ед. | Кол-во, ед. | Годы реализации | [9 empty] | Мощ-сть, тыс. м3/сут
[7 empty] | примечания | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017-2022
[8 empty] | Кол-во, ед. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во, ед. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во, ед. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во, ед. | Сумма, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12
| ИТОГО |  | 200600 | 24 | 74 | 41004 | 0 | 17 | 49600 | 19 | 49000 | 18 | 52500 | 19 | 49500 | 6.925
1 | Абанский район |  | 7500 | #REF! | 3 | 7500 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 2500
| п.Абан | 2500 | 7500 | 1 | 3 | 7500 | Превышение в воде содержания ионов железа и общей жесткости, повышена цветность, мутность | 1 | 2500 | 1 | 2500 |  |  | 1 | 2500 | 0.625
2 | Ачинский район |  | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| п. Тарутино | 500 | 2500 | 1 | 1 | 2500 |  | 7: 1; 8: 2500; 12: 0.125
3 | Балахтинский район |  | 10000 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 | 5000
| д.Тюльково | 1910 | 2500 |  | 1 | 2000 |  | 7: 1; 8: 2500; 12: 0.45
| п.Приморск | 1652 | 2500 |  | 1 |  |  | 11: 1; 12: 2500; 12: 0.4
| села |  | 5000 |  | 2 |  |  | 13: 2; 14: 5000
4 | Березовский район |  | 5000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0
| п.Зыково | 2543 | 5000 | 1 | 2 |  | Качество воды не отвечает требованиям по микробиологическим показателям | 7: 1; 8: 2500; 11: 1; 12: 2500; 12: 0.7
5 | Богучанский район |  | 2500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0
| Богучаны |  | 2500 |  | 1 |  |  | 11: 1; 12: 2500
6 | Дзержинский район |  | 25000 | 1 | 10 | 4000 | 0 | 1 | 2500 | 4 | 10000 | 3 | 7500 | 2 | 5000 | 0
| с.Дзержинское | 7398 | 7500 | 1 | 3 | 4000 |  | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500
| села района |  | 17500 |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 7500 | 2 | 5000 | 2 | 5000
7 | Енисейский район |  | 14000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7000 | 1 | 2500 | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0.5
| п.Верхнепашино | 2100 | 2500 | 1 | 1 | 1 |  | 7: 1; 8: 2500; 12: 0.5
| п.Усть-Кемь | 1114 | 2500 |  | 1 | 1 |  | 9: 1; 10: 2500
| п.Новоназимово | 1049 | 4500 |  | 1 | 1 |  | 11: 1; 12: 4500
| п.Шапкино | 560 | 4500 |  | 1 | 1 |  | 7: 1; 8: 4500
8 | Ермаковский район |  | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
| с.Семенниково | 1500 | 2500 | 1 | 1 | 2500 |  | 9: 1; 10: 2500; 12: 0.375
9 | Канский район |  | 5000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
| с. Георгиевка | 1106 | 2500 | 1 | 1 |  |  | 7: 1; 8: 2500; 12: 0.25
| п.Красный Маяк | 1148 | 2500 | 1 | 1 |  |  | 9: 1; 10: 2500; 12: 0.25
10 | Казачинский район |  | 5000 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0
| с.Дудовка | 368 | 2500 |  | 1 | 2500 |  | 13: 1; 14: 2500
| с.Матвеевка | 418 | 2500 |  | 1 | 2500 |  | 13: 1; 14: 2500
11 | Краснотуранский район |  | 2500 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
| с.Кортуз | 962 | 2500 | 1 | 1 | 2000 | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, цветности | 9: 1; 10: 2500
12 | Курагинский район |  | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0
| с.Березовское | 1464 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | Имеет место значительное превышение ПДК по содержанию в оде железа и марганца | 11: 1; 12: 2500; 12: 0.125
13 | Мотыгинский район | 500 | 2500 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| п.Партизанск | 500 | 2500 | 1 | 1 | 1500 | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН помикробиологическим показателям | 9: 1; 10: 2500; 12: 2.3
14 | Назаровский район |  | 7500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2500 |  | 3 |  |  | 7: 1; 8: 2500
|  |  | 2500 |  |  |  |  | 9: 1; 10: 2500
|  |  | 2500 |  |  |  |  | 11: 1; 12: 2500
15 | Нижнеингашский район |  | 13200 | 2 | 4 | 2500 | 0 | 1 | 4200 | 1 | 2500 | 1 | 4000 | 1 | 2500 | 0.3
| Нижняя Пойма | 9149 | 4200 | 1 | 1 | 2500 | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа | 7: 1; 8: 4200
| Нижний Ингаш | 7673 | 9000 | 1 | 3 |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по содержанию железа |  |  | 1 | 2500 | 1 | 4000 | 1 | 2500 | 0.3
16 | Партизанский район |  | 5000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0
|  |  | 5000 |  | 2 |  |  | 11: 1; 12: 2500; 13: 1; 14: 2500
17 | Пировский район |  | 7500 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |  |  | 1 | 2500 | 1
| с.Пировское | 3230 | 5000 | 1 | 2 |  |  | 9: 1; 10: 2500; 13: 1; 14: 2500
| с. Троица | 541 | 2500 | 1 | 1 | 1500 |  | 11: 1; 12: 2500; 12: 0.35
18 | Рыбинский район |  | 12500 | 1 | 5 | 2500 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 2 | 5000 | 0.6
|  |  | 12500 | 1 | 5 | 2500 | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по содержанию в воде железа(превышение в 6 раз), запаху, мутности | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 2 | 5000 | 0.6
19 | Сухобузимский район |  | 11000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1 | 2500 | 1 | 4500 | 0.075
| п.Шила | 1950 | 6500 | 1 | 2 |  |  | 9: 1; 10: 4000; 11: 1; 12: 2500; 12: 0.075
| с.Сухобузимское мкр. Совхоз |  | 4500 |  | 1 |  |  | 13: 1; 14: 4500
20 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район |  | 33400 |  | 12 | 0 | 0 | 5 | 15900 | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 3 | 7500
| п.Караул |  | 2500 |  | 1 |  |  | 7: 1; 8: 2500
| п.Носок |  | 2500 |  | 1 |  |  | 7: 1; 8: 2500
| п.Воронцова |  | 2500 |  | 1 |  |  | 13: 1; 14: 2500
| п.Усть-Порт |  | 2500 |  | 1 |  |  | 11: 1; 12: 2500
Дудинка:
| п.Хантайское Озеро |  | 2500 |  | 1 |  |  | 9: 1; 10: 2500
| п.Волочанка |  | 2500 |  | 1 |  |  | 7: 1; 8: 2500
| п.Усть-Аваш |  | 2500 |  | 1 |  |  | 9: 1; 10: 2500
| п.Потапово |  | 2500 |  | 1 |  |  | 11: 1; 12: 2500
| сп. Хатанга |  | 8400 |  | 2 |  |  | 7: 2; 8: 8400
| снп. Новорыбное |  | 2500 |  | 1 |  |  | 13: 1; 14: 2500
| снп. Хета |  | 2500 |  | 1 |  |  | 13: 1; 14: 2500
21 | Тасеевский район |  | 7500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500
| села |  | 7500 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500
22 | Тюхтетский район | 4000 | 12500 | 4 | 5 | 2000 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 2 | 5000 | 0.125
| с.Тюхтет | 4000 | 12500 | 4 | 5 | 2000 | Превышение в воде содержания ионов железа и марганца | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 2 | 5000 | 0.125
23 | Уярский район |  | 5000 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0.125
| п.Толстихино | 500 | 2500 | 1 | 1 | 2000 | Превышение в воде содержания ионов железа и общей жесткости | 9: 1; 10: 2500
| с.Новопятницкое | 500 | 2500 | 1 | 1 | 2000 |  | 11: 1; 12: 2500; 12: 0.1
24 | Шушенский район |  | 6500 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1.5
| п.Зарничный | 450 | 2500 | 1 | 1 | 1500 | Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН по химическим показателям (превышение содержания в воде нитратов, хлоридов, железа, марганца, жесткости, повышенная минерализация). | 9: 1; 10: 2500
| с. Сизое | 1731 | 4000 | 1 | 1 |  |  | 11: 1; 12: 4000; 12: 1.5
25 | Эвенкийский муниципальный район |  | 7500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0
| п. Тура |  | 2500 |  | 1 |  |  | 7: 1; 8: 2500
| с. Байкит |  | 2500 |  | 1 |  |  | 9: 1; 10: 2500
| п. Ессей |  | 2500 |  | 1 |  |  | 11: 1; 12: 2500

## Приложение № 8 к концепции
Приложение 8
Перечень поселений с неблагопрятным состоянием источников питьевого водоснабжения, а так же поселений, где водоснабжения обеспечивается привозной водой , в которых планируется выполнить мероприятия по поиску, оценке и утверждению запасов подземных вод
| Наименование территорий | Чис-ть нас-я, чел. | Сумма, тыс.руб. | Кол-во, ед. | в том числе по годам | [7 empty] | Мощ-сть, тыс. м3/сут | Примечания
[5 empty] | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017-2022
[5 empty] | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб.
Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод, в населенных пунктах, с неблагоприятным состоянием источников питьевого водоснабжения, а также в поселения, где водоснабжение обеспечивается привозной водой
1 | г.Бородино | 17411 | 48290 | 1 |  | 9000 |  | 19290 | 1 | 20000 |  |  | 18 | 100 % износ имеют водоводы и разводящие сети, резервуары, насосные станции. Качество воды не отвечает требованиям СанПиН по повышенному содержанию в воде железа, бензаперена, фенолов. Низкие органолептические свойства и постоянное бактериальное загрязнение воды (4 скв.)
2 | г.Лесосибирск | 5432 | 20000 | 1 |  |  | 1 | 20000 |  |  |  |  | 1
| п.Стрелка | 5432 | 20000 | 1 |  |  | 1 | 20000 |  |  |  |  | 1
3 | Бирилюсский район | 11850 | 8700 | [6 empty] | 8700 |  |  | 3.7 | мониторинг и оценка подземных вод (23 скв)
4 | Боготольский район | 10992 | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | 4.1 | мониторинг и оценка подземных вод ( 26 скв)
5 | Идринский район | 12389 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 2 | мониторинг и оценка подземных вод ( 12 скв)
6 | Иланский район | 25787 | 10000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 4.5 | мониторинг и оценка подземных вод ( 24 скв)
7 | Ирбейский район | 16799 | 15000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000 | 2.5 | мониторинг и оценка подземных вод ( 42 скв)
8 | Каратузский район | 16023 | 8500 |  |  | 5500 |  | 3000 |  |  |  |  | 11.55 | мониторинг и оценка подземных вод ( 22 скв)
9 | Краснотуранский район | 14567 | 12000 | [6 empty] | 4000 |  | 8000 | 20 | мониторинг и оценка подземных вод ( 33 скв)
10 | Курагинский район | 47509 | 16000 |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 25 | мониторинг и оценка подземных вод ( 43 скв)
11 | Козульский район | 3500 | 3800 | [8 empty] | 3800 | 0.6 | мониторинг и оценка подземных вод (10 скв)
| п.Козулька | 3500 | 3800 | [8 empty] | 3800 | 0.6
12 | Мотыгинский район | 2658 | 22000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 22000 | 0 | 0 | 2.5
| п.Раздолинск | 2658 | 20000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 20000 |  |  | 2.5 | Вода используемая для питьевых нуджд забирается из поверхностного источника и подается потребителям без предварительной очистки
| п.Мотыгино | 6400 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  | 0.4 | мониторинг и оценка подземных вод ( 4 скв)
13 | Новоселовский район | 14872 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 7 | мониторинг и оценка подземных вод ( 25 скв)
14 | Нижнеингашский район | 16258 | 11500 | 2 |  |  | 2 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
| п.Нижний Ингаш | 7334 | 4500 | 1 |  |  | 1 | 4500 |  |  |  |  | 1.7 | мониторинг и оценка подземных вод (9 скв.)
| п.Нижняя Пойма | 8924 | 7000 | 1 |  |  | 1 | 7000 |  |  |  |  | 2 | мониторинг и оценка подземных вод (19 скв)
15 | Партизанский район | 10256 | 3800 | [8 empty] | 3800 | 3 | мониторинг и оценка подземных вод (10 скв)
16 | Пировский район | 7362 | 38186 |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 8168 | 1 | мониторинг и оценка подземных вод (37 скв) по предписанию Роспотребнадзора, исполнение лицензионных требований
17 | Саянский район | 11937 | 4000 | [8 empty] | 4000 | 3.5 | мониторинг и оценка подземных вод ( скв)
18 | Тасеевский район | 7994 | 25000 | 1 | 1 | 25000 | [6 empty] | 1.4 | Централизованным водообеспечением пользуются 3% жителей. Источниками водоснабжения являются скважины, общественные и частные колодцы.(утверждение запасов подземных вод) (12 скв)
| с.Тасеево | 7994 | 25000 | 1 | 1 | 25000 | [6 empty] | 1.4
19 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 325 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0.1
| с. Сындасско | 325 | 20000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 20000 |  |  | 0.1
20 | Тюхтетский район | 5200 | 5300 |  |  | 5300 | [6 empty] | 2.5 | мониторинг и оценка подземных вод (14 скв)
21 | Туруханский район |  | 1500 |  |  | 1500
| п.Бор |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 5.3 | мониторинг и оценка подземных вод (3 скв)
21 | Эвенкийский муниципальный район | 12202 | 60000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 60000 | 5.1
| п. Тура | 5533 | 20000 | 1 | [6 empty] | 1 | 20000 | 0.6 | Население использует воду для хозяйственно-питьевых целей из открытых источников, без предварительной очистки
| с.Ванавара | 3154 | 20000 | 1 | [6 empty] | 1 | 20000 | 4.1
| с. Байкит | 3515 | 20000 | 1 | [6 empty] | 1 | 20000 | 0.4
| Итого: | 253912 | 358576 | 10 | 1 | 89300 | 4 | 86790 | 2 | 74700 | 3 | 107768 | 128.5
Бирилюсский, Боготольский, Дзержинский, Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Каратузский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Пировский, Саянский, Тасеевский, Тюхтетский

## приложение 8 а
Приложение 8 а
Перечень городов и населённых пунктов края для обеспечения питьевой водой граждан на случай возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с очередностью резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
№ п/п | Наименование города, населенного пункта | Численность населения, тыс. чел. | Скважинные водозаборы |  | Необходимый объем воды на случай ЧС (30-50 л/сут/чел), тыс м3 сутки | Удельная обеспеченность водой на случай возникновения ЧС, ед. | Сумма на 2017-2022
|  |  | кол-во,ед. | производительность, тыс. м3 сут
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | г. Канск | 98.14 | 0 | 0 | 3.9256 | 0 | 50000
2 | г.Сосновоборск | 30.16 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 50000
3 | г. Дудинка | 21.6 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 25000
4 | п.С-Енисейский, С-Енисейского района | 6.94 | 0 | 0 | 0.2776 | 0 | 25000
5 | с. Новоселово, Новосёловского района | 6.2 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 20000
6 | п. Хатанга | 3.1 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 25000
7 | п. Раздолинск, Мотыгинского района | 2.696 | 0 | 0 | 0.10784 | 0 | 25000
8 | п. Светлогорск, Туруханский район | 1.246 | 0 | 0 | 0.04984 | 0 | 25000
9 | п. Таежный, Канского района | 1.2 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 20000
10 | п. Диксон,Таймырский Долгано-Ненецкий район | 0.632 | 0 | 0 | 0.02528 | 0 | 25000
11 | п. Каяк,Таймырский Долгано-Ненецкий район | 0.2 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 25000
12 | г. Норильск | 206.2 | 41 |  | 8.248 | 0.38 | 100000
13 | г. Ачинск | 111.86 | 6 | 1.1 | 4.4744 | 0.25 | 100000
14 | г. Игарка,Туруханский район | 6.1 | 3 | 0.076 | 0.244 | 0.3 | 40000
15 | г. Назарово | 53.4 | 10 | 2.27 | 2.136 | 1 | 50000
16 | г. Лесосибирск | 69.6 | 7 | 0.45 | 2.784 | 2 | 50000
17 | г. Дивногорск | 35 | 17 | 2.8 | 1.4 | 2 | 50000
18 | г. Боготол | 21.8 | 2 | 2.5 | 0.872 | 2.87 | 30000
19 | п. Подтесово Енисейского района | 5.411 | 5 | 3 | 0.21644 | 13 | 20000
| Итого | 681.485 |  |  |  |  | 755000 | 125833.3333

## Приложение № 9 к концепции (2)
Приложение 9
Разработка проектов, устройство и приведение в соответствие зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения с целью предупреждения загрязнения источников водопользования.
| Наименование территорий | Кол-во объектов | Мощ-сть, тыс. м3/сут | Сумма, тыс.рублей | в том числе по годам | [7 empty] | Мощ-сть, тыс. м3/сут | Примечания
[5 empty] | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017-2022
[5 empty] | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб.
1 | Ачинск. | 5 | 1.22 | 25000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  | по 2 скв
2 | Дивногорск | 2 | 0.04 | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | по 3 скв
3 | Енисейск | 10 | 3 | 37500 |  |  |  | 37500 | [5 empty] | по 1-2 скв
4 | г.Красноярск | 2 | 880 | 90000 | [7 empty] | 90000 |  | по 18 скв
5 | Лесосибирск | 5 | 10.5 | 12500 |  | 12500 | [7 empty] | по 1 скв
6 | Ачинский | 10 | 2.4 | 75000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  |  |  | по 3 скв
7 | Бирилюсский | 12 | 3 | 45000 | [5 empty] | 25000 |  | 20000 |  | по 1-2 скв
8 | Боготольский | 13 | 1.8 | 65000 |  | 35000 |  | 30000 | [5 empty] | судебное решение по 2 скв
9 | Большемуртинский | 8 | 1.7 | 30000 | [7 empty] | 30000 |  | по 1-2 скв
10 | Б-Улуйский | 1 | 0.35 | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 2 скв
11 | Енисейский | 22 | 5.3 | 137000 |  | 37000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 2-3 скв
12 | Иланский | 8 | 0.65 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 1 скв.
13 | Ирбейский | 8 | 0.6 | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  | по 1-2 скв
14 | Манский | 7 | 2.8 | 53000 |  | 20000 | [5 empty] | 33000 |  | по 3 скв.
15 | Мотыгинский | 7 | 4.7 | 18000 |  |  |  | 18000 | [5 empty] | по 1 скв
16 | Пировский | 37 | 0.9 | 85500 |  | 30000 |  | 30000 |  | 25500 |  |  |  | представление территориального отдела Управления Роспотребнадзора в срок до 27.12.214 года выполнить (проекты (250,0 тыс.рублей на 1 проект, обустройство ЗСО- 1 скв 2,0 млн.рублей)
17 | Таймырский Долгано-Ненецкий | 3 | 21 | 22500 |  | 11000 |  | 11500
18 | Тасеевский | 11 | 1.4 | 30000 |  | 15000 |  | 15000
19 | Тюхтетский | 8 | 2 | 30000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | по 1-2 скв
20 | Эвенкийский муниципальный район | 5 | 3.15 | 20000 |  | 10000 |  | 10000
| Итого | 184 |  | 846000 | 0 | 200500 | 0 | 237000 | 0 | 195500 | 0 | 213000 | 0

## Прил.10
Приложение 10
| Наименование разделов, мероприятий и источников финансирования | Объём работ, ед., км | Потребность в финансировании на период 2014-2022 г. млн.руб. | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017-2022
|  | %, ед., км, | %, ед., км | %, ед., км | млн. руб. | %, ед., км | млн. руб. | %, ед., км | млн. руб. | %, ед., км | млн. руб.
| ВСЕГО, в т.ч.: |  | 9 168,0/ 24 768,0 с сетями |  | 1 220,0/ 2 820,0 с сетями |  | 1352,3/ 2 952,3 с сетями |  | 1 606,7/ 3 206,7 с сетями |  | 4986,0/ 15 789,0 с сетями
Средства краевого бюджета
Средства местного бюджета
Внебюджетные источники
I | РАЗДЕЛ I "Строительство, реконструкция, модернизация и оптимизация систем теплоснабжения" |  |  |  | 2135 | 50 | 914.9 |  | 631.7
1 | Строительство котельных | 9 |  | 4 | 189 | 3 | 130 | 6 | 230
2 | Модернизация, реконструкция и оптимизация котельных | 0,5 км 28 ед. |  | 0,5 км 3 ед. | 3.4 | 2 | 2.4 | 11 ед. | 3.79
3 | Энергетическое обследование котлов | 0 | [5 empty] | 100 | 9.5
4 | Обеспечение котельных жилищно-коммунального хозяйства системами противонакипной обработки воды | 26 |  | 26 | 4.9 |  | 2.4 | 24 | 3.4
5 | Замена котлов | 289 |  | 289 | 262.7 |  | 75.1 | 344 | 323.75
| Оптимизация систем теплоснабжения с закрытием котельных | 3.5 |  | 3.5 | 50 |  | 30 | 6.6 | 61.26
| РАЗДЕЛ I Строительство, реконструкция , модернизация и оптимизация систем водоснабжения и водоотведения" | 74 уст. 33 объекта 194,65 тыс.м3/сут по воде и стокам 83,7 км водоводов и коллекторов 1800 км сетей | 7 129,2 /22 729,2 с сетями | 18 уст. 9 объектов (ввод- 4 ) 200 км | 851,0 / 2451,0 с сетями | 22 уст. 12 объектов (ввод-6 ) 200 км | 1028,5 /2631,5 с сетями | 21 уст. 10 объектов (ввод -7 ) 200 км | 1 336,5 / 2 936,5 с сетями | 13 уст. 15 объект. 20,6 тыс. м3/сут; 1 200 км | 3 913,2/ 14 713,2 с сетями
1 | Внедрение установок по очистке и обеззараживанию воды | 74 | 200.6 | 18 | 49.6 | 19 | 49 | 19 | 52.5 | 19 | 49.5
1 | Внедрение установок по очистке и обеззараживанию воды | 74 | 200.6 | 18 | 52.1 | 22 | 56.5 | 21 | 57.5 | 13 | 34.5
2 | Строительство, модернизация комплексов и внедрение установок для очистки сточных вод со строительством канализационных сетей | 13 компл. 111,75 тыс. м3/сут. 8,9 км | 2378.2 | 4 ввод -1 | 402.96 | 7 ввод -2 | 512 | 6 ввод - 5 | 579 | 5 | 884.24
3 | Строительство, модернизация водозаборных, водоочистных сооружений с разработкой проектно-сметной документации и строительством водоводов | 20 компл. 82,9 тыс. м3/сут. 74,827 км | 4550.4 | 5 ввод -3 | 395.93 | 5 ввод -4 | 460 | 4 ввод- 2 | 700 | 10 ввод -10 | 2994.5
4 | Замена и модернизация водопроводных сетей | 1350 | 10800 | 150 | 1200 | 150 | 1200 | 150 | 1200 | 900 | 7200
5 | Замена и модернизация канализационных сетей | 450 | 4800 | 50 | 400 | 50 | 400 | 50 | 400 | 300 | 3600
| Раздел II "Организационные мероприятия"" |  | 2038.8 |  | 369 |  | 323.8 |  | 270.2 |  | 1075.8
6 | Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод, в населенных пунктах, с неблагоприятным состоянием источников питьевого водоснабжения, а также в поселения, где водоснабжение обеспечивается привозной водой | 402 объекта мощностью 123 тыс. м3/сутки | 1113.6 | 142 объекта | 89.3 | 108 объектов | 86.8 | 44 объекта | 74.7 | 108 объектов | 862.8
7 | Разработка проектов, устройство и приведение в соответствие зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения с целью предупреждения загрязнения источников | 184 объекта мощностью 946,2 тыс.м3/сут | 846 | 47 объектов | 200.5 | 61 объект | 237 | 49 объектов | 195.5 | 27 объектов | 213
8 | регистрации прав муниципальной собственности на 1 056 объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе бесхозяйные) | 1056 объектов | 79.2 | 1056 | 79.2
Целевые индикаторы и позазатели результативности
Износ систем
| водоснабжения |  |  | 60 |  | 59.63 |  | 58.73 |  | 52.83
| водоотведения |  |  | 71.67 |  | 71.67 |  | 70.8 |  | 67
Износ трубопроводов инженерных систем:
| водоснабжения | % |  | 53.4 |  | 53.7 |  | 54 |  | 55.2
| водоотведения | % |  | 51.6 |  | 53 |  | 54.4 |  | 62.8
| Интегральный показатель аварийности на 100 км инженерных сетей, в том числе: | ед. на 100км
| водоснабжение |  |  | 6 |  | 6.01 |  | 6.02 |  | 6.12
| водоотведение |  |  | 3.38 |  | 3.39 |  | 3.4 |  | 3.46
| Потери | % |  | 31.9 |  | 32.2 |  | 32.8 |  | 34.6
| Доля населения, обеспеченного питьевой и условно чистой водой | % |  | 89.2 |  | 91.26 |  | 93.24 |  | 97.72
| Объем нормативно очищенных сточных вод к общему объёму очищаемых сточных вод | % |  | 3 |  | 3.3 |  | 7.9 |  | 31.4

## Приложение 7
Приложение 7
Перечень поселений, в которых приоритетно предлагается реализация мероприятий по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований края
№ п.п | Наименование территорий | Чис-ть нас-я, чел. | Сумма, тыс.руб. | годы реализации |  |  |  | Мощ-сть, тыс. м3/сут км
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Строительство и реконструкция систем водоснабжения
1 | г. Бородино | 18596 | 90000 |  |  |  | 90000 | 18
2 | г. Боготол (2-я оч.) | 21360 | 62070.03 | 62070.03 |  |  |  | 2,62 км
3 | г.Енисейск | 18792 | 1170000 |  |  |  | 1170000 | 8 тыс.м3/сут 15 км
4 | Туруханского района г. Игарка | 6554 | 129000 | 129000 |  |  |  | 3,7 км 4.2 тыс. м3/сут
5 | Ачинский район, п. Малиновка | 2815 | 59856.8 | 59856.8 |  |  |  | 2,5 км
6 | Северо-Енисейский район, п.Северо -Енисейск | 6754 | 150000 | 0 |  | 150000 |  | 14.4
7 | г. Лесосибирск | 32000 | 960000 |  |  | 300000 | 660000 | 10,0 тыс м3 сут, 12,7 км
8 | г.Лесосибирск,п.Стрелка | 5432 | 300000 |  |  |  | 300000 | 1.5
9 | Дзержинский район с.Дзержинское | 7398 | 50000 |  | 50000 |  |  | 2,0 тыс. м3/сут; 34 км
7 | Енисейский район |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Енисейский район, п. Подтесово | 4992 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2
8 | Емельяновский район |  | 75000 |  | 50000 | 25000
11 | Емельяновский район, п. Емельяново | 12614 | 534500 | 100000 | 150000 | 150000 | 134500 | 6,0 , 4,3 км
12 | Канский район, групповой водопровод | 2883 | 95000 |  | 95000
13 | Курагинский район | 19567 | 210000 | 45000 | 165000 | 0 | 0
| п.Краснокаменск | 4800 | 120000 |  | 120000 |  |  | 5 | Вода из существующих водозаборных сооружений(водохранилище р.Канзыба) не отвечает требованиям СанПиН по повышенному содержанию железа, окисляемости, мутности, цветности. , Водоочистная станция попадает в зону обрушения шахтных выработок, необходиы средства не реконструкцию реагентного хозяйства. Кроме того, необходимо строительство нового водовода от станции до поселка, так как существующий водовод залегает на глубине от 4-15 м под технологической дорогой ООО "Краснокаменский рудник". Суточные потери воды составляют 1,4 тыс м3.
Альтернативным источником питьевого водоснабжения является подача воды с бывшего карьера "Западный" в котором качество воды соответствует требованиям СанПиН. Необходимо выполнить бурение 4-х скважин и построить новый водовод протяженность 2,5 км.
| п.Курагино | 14767 | 90000 | 45000 | 45000 |  |  | 3.7 | Существующие водозаборные сооружения не могут обеспечить растущую потребность поселка в питьевой воде. С целью обеспечения населения п.Курагино и ж/д поселка ст. Курагино качественной питьевой водой,и повышения надежности функционирования системы водоснабжения необходимо строительство новых водозаборных сооружений, водоочистного комплекса, внутриплощадочных сетей и устройства зоны сан.охраны. Реализация мероприятия позволит обеспечить питьевой водой население сразу двух поселков, которые на протяжении ряда лет испытывают дефицит питьевой воды
14 | Сухобузимский район, п. Мингуль, с. Седельниково | 947 | 100000 |  |  | 100000 |  | 1 | Водообеспечение потребителей осуществляется привозной водой.
15 | Мотыгинский район, п. Раздолинск | 2658 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2.5
16 | Тасеевский район, с. Тасеево | 7994 | 120000 |  |  |  | 120000 | 1.4 | 2 комплекса
17 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Сындасско | 325 | 70000 |  |  |  | 70000 | 0.1
18 | Эвенкийский муниципальный район п. Тура, с.Ванавара, с. Байкит | 12202 | 250000 |  |  |  | 250000 | 5.1
| Итого: | 183883 | 4550426.83 | 395926.83 | 460000 | 700000 | 2994500 | 82,9/74.82 км
2. Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации
1 | г. Боготол | 21360 | 232000 | 120000 | 112000 |  |  | 2 | существующие сооружения были запроектированы и построены как временные локальные для жилого массива пос. Южный, проектной производительностью 400куб.м/сут. В настоящее же время на ОСК поступает 1900 куб.м./сут. За счет средств местного бюджета разработана проектная документация на расширение данных сооружений. В 2012 году необходимо получить заключение государственной экспертизы и с 2013 года приступить к строительству.
2 | Краснотуранский район, с.Краснотуранск | 6023 | 260000 |  | 100000 | 160000 |  | 1.2 | 1-ая очередь очистных сооружений канализации построена в 1981 году по проекту 1966 года, выполненному институтом «Гражданпроект» г. Красноярска. Проектной производительностю 953 м3/сутки. Фактическая – 1500 м3/сутки. Очистные сооружения расположены на северном склоне левого берега Сыдинского залива Красноярского водохранилища. Построены с отклонениями от проекта и введены в эксплуатацию с недоделками. Сооружения биологической очистки (биофильтры) не работают. Аварийная ситуация сложилась из-за подмыва склона у очистных сооружений и подводящего коллектора.
3 | Рыбинский район, г.Заозёрный | 11285 | 200000 |  |  |  | 200000 | 3.2 | Очистные сооружения канализации г. Заозерный мощностью 3,2 тыс. м3/сутки находятся в критическом состоянии. Сооружения механической, биологической очистки и доочистки стоков не функционируют, нарушен технологический режим работы. В настоящее время сточные воды без очистки сбрасываются в р. Барга. Ниже, по течению реки, расположены населенные пункты с населением свыше 100 тыс. человек, в которых снабжение питьевой водой осуществляется из поверхностного источника.
5 | п.Емельяново, Емельяновский район | 12614 | 170000 |  | 50000 | 50000 |  | 2.7
5 | Манского района, п. Первоманский | 1935 | 160000 |  |  |  | 160000 | 0.7 | Очистные сороружения разрушены, сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф, что приводит к загрязнению грунтовых вод являющимися источником водоснабжения для жителей поселка
6 | Курагинского района, п Кошурниково | 3915 | 140000 |  | 70000 | 70000 |  | 0.7 | КОС построены одновременно со строительством поселка лесозаготовителей в 1979 году по проекту института «Гипролестранс». Очистные сооружения были сданы в эксплуатацию с большими строительными недоделками. Сооружения биологической очистки стоков мощностью 700 м3/сутки находятся на балансе Артемовского ЛПХ. С акционированием ЛПХ основные фонды перешли на баланс АООТ «Саянлес». В 1993 году с финансовыми трудностями работники были уволены, оборудование разграблено, здания пришли в негодность. Непригодность использования КОС подтверждена актом обследования. Постановлением администрации Курагинского района от 19.06.1995г. № 84 «О списании основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения с баланса АООТ «Саянлес» согласно перечня, станция биологической очистки, коллектор и насосная станция были списаны. В настоящее время разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.
7 | Новосёловский район, с.Новосёлово, | 3290 | 160000 |  | 80000 | 80000 |  | 1.4 | сооружения выполнены с отступлением от проекта и сданы в эксплуатацию с большим перечнем недоделок и на протяжении всего срока эксплуатации ,очистка не соответствует даже проектным решениям. Требуется разработка ПСД на строительство новых КОС.
12 | п.Нижний Ингаш, Нижнеингашский район | 7334 | 120000 |  | 50000 | 60000 |  | 1.1 | 10000
13 | с.Пировское, Пировский район | 3230 | 80000 |  |  | 80000 |  | 1.4
8 | Енисейского района, п.Подтесово | 5000 | 169000 |  | 100000 | 69000 |  | 2.1 | Очистные сооружения функционируют с 1984 года. Строительные консрукции выполненные из материалов не отвечающих требованиям ГОСТа и эксплуатациив течении 26 лет в суровых климатических условиях разрушаются. Производительность существующих сооружений не обеспечивает пропуск сточных вод и работают с перегрузкой.Очистные сооруджения не обнеспечивают необходимую степень очистки сточных вод.
9 | Ермаковский район, с.Ермаковское, | 9259 | 319236.8 |  |  |  | 319236.8 | 1,05 тыс.м3/сут; 4,45 км
10 | Усовершенствование системы канализации г.Канск | 45000 | 355000 |  |  | 150000 | 205000 | 62,4 тыс.м3/сут
11 | Строительство напорного канализационного коллектора от городской канализационной насосной станции (ГКНС) в г. Дудинка Красноярского края (Ш очередь) | 22000 | 262957.56 | 262957.56 |  |  |  | 4,216 км, 33,6 тыс.м3 сут
12 | Строительство коллектора по ул. Горького в г. Дудинке |  | 86300 | 24000 | 62300 |  |  | 0.2
13 | Шушенского района, п.Ильичево | 2081 | 120000 | 20000 | 50000 | 50000 |  | 0.7
| Итого: | 131148 | 2378194.36 | 402957.56 | 512000 | 579000 | 884236.8 | 111,75/8,9 км
| ВСЕГО по разделу I и II | 315031 | 6928621.19 | 798884.39 | 972000 | 1279000 | 3878736.8 | 194,65/83,72 км
| Итого по п.1 и 2: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей
| Итого: |  | 5197170 | 900000 | 800000 | 400000
| водопроводных сетей |  | 2729700 | 400000 | 300000 | 200000 |  | 400
| канализационных сетей |  | 2467470 | 500000 | 500000 | 200000 |  | 300
| ВСЕГО: |  | 16676218.02 | 2094811.22 | 2232000 | 2379000 |  |  | 0
| Начальник отдела |  |  |  |  | Л.А. Рогозина
3. Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей
| Итого: |  | 15600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 10800000
| водопроводных сетей |  | 10800000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 7200000 |  | 1350 км (35% к потребности 2013 года)
| канализационных сетей |  | 4800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3600000 |  | 450 км (25 % к потребности 2013 года)
| ВСЕГО по разделу I, II, III |  | 22528621.19 | 2398884.39 | 2572000 | 2879000 | 14678736.8
| вода |  | 15350426.83 | 1595926.83 | 1660000 | 1900000 | 10194500
| канализация |  | 7178194.36 | 802957.56 | 912000 | 979000 | 4484236.8