## СГ
Информация о выполнении плана реализации (сетевого графика) приоритетных направлений деятельности
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
(наименование органа исполнительной власти Красноярского края)
Отчетная дата: 31.05.2014
№ | Наименование мероприятия | Показатель реализации мероприятия и ед. измерения | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Исполнение на отчетную дату | Сведения об исполнении на отчетную дату | Причины несоблюдения срока и принимаемые меры
| Приоритет I . Развитие инициативы собственников | Увеличение доли многоквартирных домов по Красноярскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом до 98,73%
| Направление 1.1. Содействие в реализации жилищных прав граждан | Повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг, 144 тыс.чел. (5,1%)
1.1.1. | Выполнение органами местного самоуправления условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 40 муниципальных образований | 2014-12-15 |  | Выполняется | Муниципальными образованиями представлены документы о выполнении условий ст. 14 ФЗ № 185-ФЗ, подана заявка Красноярского края в Фонд ЖКХ |  | КОТЕЛЬНИКОВА
1.1.2. | Организация органами местного самоуправления мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля | 40 муниципальных образований | 2014-12-15 |  | Выполняется | Муниципальными образованиями приняты муниципальные правовые акты об информировании населения о принимаемых мерах в сфере ЖКХ и по вопросам развитяи общественного контроля в 2014 году, мероприятия осуществляются в соответствии с графиком |  | КОТЕЛЬНИКОВА
1.1.3. | Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, обеспечивающее полное информирование о перечне, видах периодичности их выполнения и стоимости работ и услуг, выполняемых в многоквартирном доме | 61 муниципальное образование | 2014-12-15 |  | Выполняется | На сайте "Реформа ЖКХ" информация о деятельности по управлению многоквартирными домами раскрыта 572 УК (в т.ч. 271 ТСЖ), на территории 61 муниципального образования |  | КОТЕЛЬНИКОВА
1.1.4. | Совершенствование деятельности консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг в части максимального использования электронных каналов коммуникации для:
1.1.4.1. | распространения методических материалов | Размещение на сайте министерства ЖКХ края, распространение через электронные каналы коммуникации подготовленных методических материалов по следующим вопросам: 1. О применении социальной нормы потребления электрической энергии при начислении размера платы за электроэнергию в местах общего пользования. 2. О применении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.13 № 370-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края». 3. О порядке установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. | 2014-12-15 |  | Выполняется | На официальном сайте в сети Интернет gkh24.ru размещен раздел "Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае" об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края. В данном разделе опубликованы пояснения, термины и определения, программа капитального ремонта, размеры минимальных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах пошаговый алгоритм действий для собственников в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края с образцами бланков необходимых документов, перечень ответственных лиц на территориях муниципальных образований Красноярского края для разъяснения и решения практических вопросов по региональной программе капитального ремонта. В феврале официальном сайте в сети Интернет gkh24.ru в блоке "Жителям" в разделе "Методические рекомендации" размещены методические материалы О применении социальной нормы потребления электрической энергии при начислении размера платы за электроэнергию,предоставленную на общедомовые нужды. |  | КОРОБЕЙНИКОВА
|  | 4. О начислении размера платы за коммунальную услугу по водоотведению, в том числе предоставленную на общедомовые нужды. 5. О порядке ввода в эксплуатацию установленного индивидуального прибора учета коммунального ресурса. 6.Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края. 7. О порядке выплаты средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в МКД. |  |  |  | В апреле размещены материалы "О порядке ввода в эксплуатацию установленного индивидуального прибора учета коммунального ресурса" с разъяснениями о правах и обязанностях исполнителя и потребителя коммунальных услуг при выполнении требований законодательства об энергосбережении.
1.1.4.2. | рассмотрения обращений граждан и организаций Красноярского края, поступающих не в телефонном режиме | Использование стороннего сервиса с онлайн общением. При обращении посетителя через форму на сайте, назначается свободный оператор с которым ведётся живая беседа. | 2014-12-15 |  | Выполняется | С 31.01.2014 до 12.02.2014 организована форма для обращения посетителей в теством режиме. С 13.02.2014 в рабочем порядке принимаются обращения жителей, поступившие через форму сервиса онлайн общения на главной странице сайта в сети Интернет gkh24.ru 18.04.14 в формате дня открытых дверей в общественной приемной Красноярского регионального отделения "Ассоциации юристов России" в администрации Кировского района города Красноярска в рамках Дня бесплатной юридической помощи населению провели консультирование граждан по вопросам жилищно-коммунальной сферы от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края специалисты Консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 25.04.14 в г. Железногорске в рамках Дня бесплатной юридической помощи населению провели консультирование граждан по вопросам жилищно-коммунальной сферы от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края специалисты Консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |  | КОРОБЕЙНИКОВА
28 мая 2014 года проведена выездная встреча министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, специалистов call-центра по вопросам ЖКХ, с населением в целях повышения правовой грамотности, разъяснения жилищного законодательства, информирования о результатах проведенных проверок и принятых мерах по обращениям, поступившим в ходе личного приема, проведенного полномочным представителем Губернатора Красноярского края в Западном территориальном округе, по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг в Ужурском районе Красноярского края.
1.1.5. | Организация работы управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных специализированных потребительских кооперативов в рамках системы мониторинга мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: | Организация работы: 272 управляющих организаций; 672 ТСЖ; 108 ЖСК, ЖК и иные специализированных потребительских кооперативов |  |  | Выполняется | Мониторинг кредиторской задолженности за 1 квартал 2014 года проведен по 41 муниципальному образованию края, в результате по 20 муниципальным образованиям заключено 390 договоров энергоснабжения, расчеты по которым осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №253 (расщепление платы), что составляет около 71,1 % от числа заключенных договоров. |  | ДАНЬШИНА
1.1.5.1 | - по расчетам с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» | Заключение в соответствии с требованиями не менее 60 % договоров с ресурсоснабжающими организациями (от общего числа заключенных договоров) | 2014-12-20 |  | Выполняется | Мониторинг кредиторской задолженности за 1 квартал 2014 года проведен по 41 муниципальному образованиию края, в результате по 20 муниципальным образованиям заключено 390 договоров энергоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253, что составляет около 71,1 % от числа заключенных договоров.
1.1.5.2 | - по заключению с ресурсоснабжающими организациями договоров энергоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 "О Правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг" | Заключение в соответствии с Правилами не менее 80 % договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями (от общего числа заключенных договоров) | 2014-12-20 |  | Выполняется | Мониторинг кредиторской задолженности за 1 квартал 2014 года проведен по 41 муниципальному образованию края, в результате по 20 муниципальным образованиям заключено 418 договоров энергоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, что составляет около 78,1 % от числа заключенных договоров. |  |  | Выполнено
| Направление 1.2. Создание условий для улучшения технического состояния элементов многоквартирных домов | Доля населения, которому улучшены жилищные условия за счет проведения работ по капитальному ремонту - 20 % (487,76 тыс.чел.) | [5 empty] | КОТЕЛЬНИКОВА
1.2.1. | Мониторинг выполнение некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" "Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы " | выполнение капитального ремонта общего имущества в не менее чем 61 многоквартирном доме | 2014-12-15 |  | Выполняется | Муниципальными образованиями осуществляется подготовка краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов |  | КОТЕЛЬНИКОВА | Не выполнено
| Приоритет 2. Обеспечение доступности информации о деятельности ЖКХ | Обеспечение доступа к информации организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД - 100 % | [6 empty] | Выполняется
| Направление 2.1. Внедрение принципов прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и открытости регулирования. | Обеспечение доступа к раскрытию информации субъектов естественных монополий с участием потребителей (услуги по передаче электрической энергии, услуги по передаче тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры) - 100 %
2.1. | Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей (услуги по передаче электрической энергии, услуги по передаче тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры) | Рассмотрение общественным советом проектов тарифных решений, с учетом результатов общественных обсуждений и анализа последствия предполагаемых решений - 100 % от общего количества вынесенных на рассмотрение. | 2014-12-15 |  | Выполняется | Указом Губернатора края от 13.02.2014 № 14-УГ сосздан совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Красноярского края (в составе 24 человека). 25 февраля 2014 года состоялось первое заседание совета, на котором избран председатель совета - Суроткин В.А. 11 и 24 марта 2014 года состоялись заседания рабочей группы по вопросам осуществления детельности совета. 22 апреля 2014 года состоялось 2 заседание совета, на котором созданы 4 отраслевые комиссии, выбраны представители в коллегиальные совещательные органы, созданные министерством транспорта края, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, РЭК края. 20 мая и 5 июня 2014 года состоялись рабочие совещания председателей отраслевых комиссий по вопросу формирования плана работы совета. Подготовлен проект плана работы совета на 2014 год для утверждения на заседании совета. 10, 11 и 17 июня 2014 года намечено участие представителей совета в заседаниях правления РЭК края по утверждению тарифов в сфере электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. |  | ДЕНК В.А.
| Направление 2.2. Информатизация отрасли ЖКХ | Количество организаций коммунального комплекса, обеспечивающих доступ к информации неограниченного круга лиц - 242 ед. |  |  | Выполняется
2.2.1. | Повышение квалификации специалистов экономических, юридических и технических подразделений предприятий ЖКХ в краевом государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ" | Провести 9 семинаров Обучить 550 специалистов | 2014-12-15 |  | Выполняется | В январе проведен семинар по теме "Похоронное дело: проблемы и перспективы развития", обучено 23 специалиста. В феврале проведен семинар по теме "Твердые бытовые отходы", обучено 18 специалистов. В апреле проведен семинар на тему: "Практические вопросы формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2014-2015годы". Обучено 46 человек. |  | КУЦАК
2.2.2. | Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, обеспечивающее полное информирование о перечне, видах периодичности их выполнения и стоимости работ и услуг, выполняемых в многоквартирном доме | 61 муниципальное образование | 2014-12-15 |  | Выполняется
2.2.3. | Формирование муниципальной рейтинговой оценки организаций, управляющих жилищным фондом, доведение результатов рейтинга до населения через печатные и электронные каналы информации | 61 муниципальное образование | 2014-12-15 |  | Выполняется | На сайте "Реформа ЖКХ" опубликован рейтинг упарвляющих компаний по итогам первого квартала 2014 года. Первое место заняло ОАО "Красноярскэнергосбыт" |  | КОТЕЛЬНИКОВА
| Направление 2.3. Организация обсуждений на общественных площадках | Общественные организации, с которыми проводится работа по информированию об изменениях законодательства в сфере ЖКХ - 100%
2.3.1. | Взаимодействие с ассоциацией производителей услуг водоснабжения и водоотведения Красноярского края в области тарифного регулирования и реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Красноярского края | 2 заседания | 2014-12-13 |  | Выполняется | 1 апреля 2014 года состоялось заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по вопросу "О мерах по стабилизации работы организаций водоснабжения и водоотвдения (О Концепции обеспечения населения Красноярского края водой питьевого качества до 2023 года, в том числе на среднесрочный период 2014-2016 годов)" с участием ассоциации производителей услуг водоснабжения и водоотведения Красноярского края |  | БАЗАРНАЯ ТВ
2.3.2. | Сотрудничество с Красноярской краевой территориальной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения по выполнению условий Отраслевого тарифного соглашения | 2 встречи | 2014-12-14 |  | Выполнено | 26 февраля 2014 года заместитель министра Е.С. Цитович приняла участие в заседании Президиума Красноярской краевой территориальной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения 1 апреля 2014 года заместитель министра Е.С. Цитович приняла участие в заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |  | БАЗАРНАЯ ТВ
2.3.3. | Проведение встреч с общественными организациями ветеранов Войны и Труда по вопросам ЖКХ | 1 встреча | 2014-12-15 |  | Выполняется |  |  | ЦИТОВИЧ ЕС
2.3.4. | Проведение встреч с трудовыми коллективами предприятий ЖКХ в районах края специалистами министерства ЖКХ | 4 встречи | 2014-12-15 |  | Выполняется | Заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Е.С. Цитович 23 мая 2014 года в Ачинском районе совместно с депутатом Законодательного Собрания края А.И. Матюшенко и 28 мая 2014 года в Ужурском районе совместно со специалистами call-центра по вопросам ЖКХ проведены выездные встречи по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе о проведении отопительного сезона, повышении правовой грамотности, разъяснений жилищного законодательства. |  | ЦИТОВИЧ ЕС
2.3.5. | Семинар-совещание "Целевая подготовка, социальная поддержка молодых специалистов отрасли ЖКХ" | Формирование базы кадрового резерва специалистов отрасли | 2014-12-15 |  | Выполняется |  |  | ЦИТОВИЧ ЕС
2.3.6. | Взаимодействие с общественным советом при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 5 заседаний | 2014-12-15 |  | Выполняется | 13 марта 2014 года состоялось заседание общественного совета при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края по установлению норматива потребления на отопление по г. Красноярску |  | ЦИТОВИЧ ЕС
| Приоритет 3. Развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59,87%. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 85 %. |  |  | Выполняется |  |  | СТЕПАНОВА
| Направление 3.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы | снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение до 4,8 ед.; водоснабжение до 6,6 ед.; водоотведение до 2,4 ед.; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,15 %;
| Направление 3.2. Реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края | Реализация программ комплексного развития, 61 программа
3.2.1. | Мониторинг реализации мероприятий программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Красноярского края | 61 программа (мероприятия, реализация которых предусмотрена в 2014 году) | 2014-12-15 |  | Выполняется | Муниципальными образованиями представляются заявки на участие в подпрограмме с учетом реализации программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Красноярского края . Формируется перечень мероприятий подпограммы.
| Направление 3.3. Привлечение инвестиций для модернизации коммунального комплекса Красноярского края | Реализация 9 инвестиционных проектов
3. 3.1 | Реализация инвестиционного пилотного проекта "Концессия систем водоснабжения и водоотведения г.Красноярска" | Завершение инвентаризации объектов, планируемых к передаче в концессию в количестве 3 663 объектов.- Определение стоимости объектов, планируемых к передаче в концессию, в количестве 7 322 ед. | 2014-12-15 |  | Выполняется | Выполняется инвентаризация объектов, планируемых к передаче в концессию.
3. 3.2 | Реализация инвестиционного проекта "Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края" | Количество проектов - 8 проектов. Начало реализации инвестиционных проектов строительства: источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (с.Хатанга, с.Ванавара); теплоисточников взамен высокозатратных или запрещенных к эксплуатации (г.Ачинск, ЗАТО п.Солнечный, г.Игарка и с.Туруханск Туруханского района) Разработка проектной документации строительства мини-ТЭЦ в п. Тура и п.Байкит Эвенкийского муниципального района Планируемый объём инвестиций - 1456,7 млн.руб. Расчетный объём инвестиций - 6477,7 млн.руб. Результаты реализации проектов после ввода в объектов: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на 20%; снижение тарифа на тепловую и электрическую энергию - до 40%. | 2014-12-15 |  | Выполняется | По строительству мини-ТЭЦ в с.Ванавара и п.Байкит определен инвестор. Ведется работа по уточнению проектной документации на строительство мини-ТЭЦ в с.Ванавара, разработка проекта по строительству мини-ТЭЦ в п.Байкит. Инвестором формируется техническое задание на поставку технологического оборудования. Поставка оборудования для объектов в с.Ванавара и п.Байкит планируется в 2014 году.
| Направление 3.4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 год на сумму 100,0 млн.рублей. | Обеспечение населения численностью 6,55 тыс. человек водой питьевого качества
3.4.1. | Строительство комплекса водозаборных сооружений и разработка проектной документации | разработка проекта - 1 строительство комплекса - 1 | 2014-12-15 |  | Выполняется | 21 муниципальним образованием представлены заявки на участие в подпрограмме. Заявки рассматриваются в течении 20 рабочих дней будет проведено заседание комиссии.
| Направление 3.5. Реализация мероприятий по поиску, оценке и утверждению запасов подземных вод | Оценка запасов подземных вод для обеспечения населения численностью 14,3 тыс. человек водой питьевого качества в необходимом объеме
3.5.1. | Мониторинг проведения поиска, оценки и утверждения запасов подземных вод | В 2 муниципальных образованиях (Сухобузимский, Енисейский) | 2014-12-15 |  | Выполняется | Продолжаются работы по проведению мониторинга подземных вод в с.Седельниково и с. Мингуль Сухобузимского района, п.Абалаково Енисейского района
| Направление 3.6. Развитие энергетической инфраструктуры Красноярского края | [6 empty] | МАЗУР
3.6.1. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края | 1 схема и программа | 2014-12-25 |  | Выполняется | Актуализация сведений о планируемых к строительству объектов электроэнергетики Красноярского края
3.6.2. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РФ, в части упрощения процедуры подключения к энергосетям | 1 предложение | 2014-07-01 |  | Выполнено | Предложение направлено в Минэнерго России письмом за подписью Томенко В.П.
3.6.3. | Разработка региональной дорожной карты по реализации плана мероприятий "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р | 1 карта | 2014-05-01 |  | Выполнено | Дорожная карта по реализации плана мероприятий "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" разработана, утверждена А.В. Резниковым
| Приоритет 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - 51,91 кг у.т.
Направление 4.1.Повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края
4.1.1. | снижение затрат по выработке энергоресурсов с замещением выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку с снижение затрат по выработке энергоресурсов с замещением выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку с использование местных видов топлива | 2 муниципальных образования | 2014-12-15 |  | Выполняется
Направление 4.2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.2.1. | Информирование населения о положительном опыте реализации пилотных проектов в части оснащения многоквартирных домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета | 61 муниципальное образование | 2014-12-15 |  | Выполняется
4.2.2. | Привлечение целевых аудиторий 20 000 человек в мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 20 000 человек | 2014-12-15 |  | Выполняется
4.2.3. | Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения | 200 работников государственных (муниципальных) учреждений | 2014-12-15 |  | Выполняется
Направление 4.3. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4.3.1. | Поддержка отдельных категорий граждан, обратившихся для получения субсидий на осуществление компенсационных выплат, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которым предоставляются субсидии в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом доходов, при оснащении многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов | установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в отношении 2371 МКД, общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в отношении 5020 МКД, общедомовых приборов учета электрической энергии в отношении 3224 МКД | 2014-12-15 |  | Выполняется
4.3.2. | Создание стимулов для органов местного самоуправления края в достижении наиболее эффективных показателей в области энергоэффективности энергосбережения, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований | 10 муниципальных образований | 2014-12-15 |  | Выполняется
| Направление 4.4. Повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Выполняется
4.4.1. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | 320,1 тыс. т.у.т. | 2014-12-15 |  | Выполняется
| Приоритет 5. Развитие системы мониторинга в области предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Красноярского края | Создание системы предупреждения ситуаций которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Красноярского края в 61 муниципальном образовании | [5 empty] | МАЗУР
Наименование направления 5.1. Мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения
5.1.1. | Мониторинг состояния систем жизнеобеспечения населения | 61 муниципальное образование | 2014-12-31 |  | Выполняется | Во взаимодействии с ГУ МЧС России по Красноярскому краю осуществляется ежедневный мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения. Утвержден план мероприятий по подготовке объектов энергетики и систем жизнеобеспечения населения Красноярского края к работе в отопительный период 2014-2015 гг. Формируется статистическая отчетность о подготовке к работе в зимний период объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований края.
Направление 5.2 Подготовка проектов документов определяющих порядок мониторинга и оценки состояния надежности систем жизнеобеспечения населения
5.2.1. | Разработка проекта порядка осуществления мониторинга состояния систем жизнеобеспечения населения. | 1 ед. | 2014-09-01 |  | Выполняется | Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.
5.2.2. | Разработка критериев оценки состояния надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | 1 ед. | 2014-11-01 |  | Выполняется
5.2.3. | Разработка критериев категорирования систем жизнеобеспечения населения | 1 ед. | 2014-11-01 |  | Выполняется
| Приоритет 6. Развитие централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Наличие утвержденных схем теплоснабжения в муниципальных образованиях края имеющих централизованную систему теплоснабжения - 307 схем, наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения - 385 схем
Направление 6.1 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городских округов, сельских поселений Красноярского края
6.1.1. | Мониторинг актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов | 307 схем | 2014-04-15 |  | Выполнено | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» органы местного самоуправления поселений и городских округов Красноярского края в срок до 15.04.2014 актуализируют схемы теплоснабжения. |  | МАЗУР
6.1.2. | Мониторинг актуализации схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов | 385 схем | 2014-07-01 |  | Выполняется |  |  | СТЕПАНОВА
| Приоритет 7. Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных ситуациях | Снижение числа погибших на территории края силами КГКУ «Спасатель» - 96,9 % от среднего показателя 2009 -2011 годов. Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 96,2 % от среднего показателя 2009 -2011 годов. | [5 empty] | РЫЖОВА
Направление 7.1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера
7.1.1. | Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС и развитие связи | Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных 19 ед. | 2014-12-25 |  | Выполняется | Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных 19 ед.
7.1.2. | Обеспечение деятельности КГКУ «Спасатель». | Снижение числа пострадавших на территории края силами КГКУ «Спасатель» - 91,7 % от среднего показателя 2009 -2011 годов. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий КГКУ «Спасатель» - 0,14 (соотношение количества пострадавших к общему количеству патрулирований) | 2014-12-25 |  | Выполняется | Снижение числа пострадавших на территории края силами КГКУ «Спасатель» - 31,65% от среднего показателя 2009 -2011 годов. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий КГКУ «Спасатель» - 0,04 | На основании уведомления об изменении бюджетных назначений № 563 от 19.02.2014 внесены изменения в параметры реализации приоритетных направлений деятельности: в столбце 10 «Финансирование из внебюджетных источников/ план на год» цифра 1475,0 заменена на 1581,2.
7.1.3. | Создание, хранение, использование и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера | Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС - 67,2% от потребности | 2014-12-25 |  | Выполняется | Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС - 67,2% от потребности
| Направление 7.2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны - 85,8 % от общей численности населения края
7.2.1. | Обеспечение деятельности КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» | Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 89,6 тыс. чел. Прикрытие населения от пожаров КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 111,2 тыс. чел. Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 91 % от среднего показателя 2009 -2011 годов. | 2014-12-25 |  | Выполняется | Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 37,4 тыс. чел. Прикрытие населения от пожаров КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 111,2 тыс. чел. Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - 63,64% | На основании уведомления об изменении бюджетных назначений № 563 от 19.02.2014 внесены изменения в параметры реализации приоритетных направлений деятельности: в столбце 10 «Финансирование из внебюджетных источников/ план на год» цифра 540,0 заменена на 632,7.
7.2.2. | Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Красноярском крае | Количество застрахованных добровольных пожарных - 1347 чел. | 2014-10-04 |  | Выполняется | Финансирование запланировано на сентябрь месяц
| Направление 7.3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | Охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края - 81 % от общей численности населения края
7.3.1. | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО | Охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края - 81 % от общей численности населения края | 2014-12-25 |  | Выполняется | Охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края - 81 % от общей численности населения края
| Заместитель министра | [5 empty] | Е.С. Цитович

## ПР
Параметры реализации приоритетных направлений деятельности в 2014 году
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
(наименование органа исполнительной власти Красноярского края)
Отчетная дата: 31.05.2014
№ раздела | Наименование мероприятия | Единица измерения контрольного показателя | Плановое значение на год | % | Значение на отчетную дату | Финансирование из федерального бюджета, тыс. руб. |  | % | Финансирование из бюджета Красноярского края, тыс. руб. |  | % | Финансирование из бюджетов муниципальных образований, тыс. руб. |  | % | Финансирование из внебюджетных источников, тыс. руб. |  | %
[6 empty] | план на год | факт на отчетную дату |  | план на год | факт на отчетную дату |  | план на год | факт на отчетную дату |  | план на год | факт на отчетную дату
Приоритет 1. Развитие инициативы собственников
1. | Увеличение доли многоквартирных домов по Красноярскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом до 98,73 % | % | 98.73 | 98.36 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 1.1. Содействие в реализации жилищных прав граждан
1.1.1. | Повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг, посредством предоставления консультативной помощи (call-центр по вопросам ЖКХ) в телефонном режиме. | чел. | 144000 | - | 59813 | 0 |  | - | 13144.8 | 5088.2043 | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  | КОРОБЕЙНИКОВА
1.1.2. | Информированность населения по вопросам ЖКХ и развитие общественного контроля в муниципальных образованиях | ед. | 40 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | КОТЕЛЬНИКОВА
1.1.3. | Обеспечение доступа к информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД - 100 % | % | 100 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | КОТЕЛЬНИКОВА
Направление 1.2. Создание условий для улучшения технического состояния элементов многоквартирных домов
1.2. | Доля населения, которому улучшены жилищные условия за счет проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов - 17% (485,764 тыс. человек) | % | 20 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | КОТЕЛЬНИКОВА
Приоритет 2. Обеспечение доступности информации о деятельности ЖКХ
2. | Обеспечение доступа к информации организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД | % | 100 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 2. 1. Внедрение принципов прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и открытости регулирования.
2.1. | Рассмотрение общественным советом проектов тарифных решений, с учетом результатов общественных обсуждений и анализа последствия предполагаемых решений - 100 % от общего количества вынесенных на рассмотрение | % | 100 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 2.2. Информатизация отрасли ЖКХ
2.2. | Количество организаций коммунального комплекса, обеспечивающих доступ к информации неограниченного круга лиц | ед. | 242 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 2.3. Организация обсуждений на общественных площадках
2.3. | Общественные организации, с которыми проводится работа по информированию об изменениях законодательства в сфере ЖКХ | % | 100 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Приоритет 3. Развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края
| Направление 3.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы | [16 empty] | СТЕПАНОВА
3.1.1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 59.87 | - |  | 0 |  | - | 350000 |  | - | 3500 |  | - | 0
3.1.2. | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 85 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Направление 3.2. Реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований края
3.2.1 | Мониторинг реализации программ комплексного развития | ед. | 61 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
3.2.2 | Мониторинг реализации схем теплоснабжения | ед. | 61 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
3.2.3 | Мониторинг реализации схем водоснабжения и водоотведения | ед. | 61 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 3.3. Привлечение инвестиций для модернизации коммунального комплекса
3.3. | Реализация инвестиционных пилотных проектов | проект | 8 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 3.4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012 - 2017 годы
3.4. | Обеспечение населения численностью 6,55 тыс. человек водой питьевого качества | тыс.чел. | 6,5 | - |  | 0 |  | - | 100000 |  | - | 1000 |  | - | 1383562.1
Направление 3.5. Реализация мероприятий по поиску, оценке и утверждению запасов подземных вод
3.5. | Мониторинг проведения поиска, оценки и утверждения запасов подземных вод | муниципальных образования | 2 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 3.6. Развитие энергетической инфраструктуры Красноярского края
3.6. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края | ед. | 1 схема, программа
Приоритет 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности
4. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг у.т. | 51.91 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 100000 |  | #VALUE! | 595 |  | #VALUE! | 0
Направление 4.1. Повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края
4.1.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг у.т. | 51.91 |  |  | 0 |  | - | 30000 |  | - | 150 |  | - | 0
4.1.2. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограм | % | 34 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Направление 4.2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  | - | 21000 |  | - | 0 |  | - | 0
| электрической энергии | % | 100 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
| тепловой энергии | % | 65 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
| воды | % | 65 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 4.3. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4.3. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края | % | 4.45 |  |  | 0 |  | - | 30000 |  | - | 255 |  | - | 0
Направление 4.4. Повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4.4.1 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 320 |  |  | 0 |  | - | 19000 |  | - | 190 |  | - | 0
Приоритет 5. Развитие системы в области предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Красноярского края
Наименование направления 5.1. Мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения
5.1. | Мониторинг состояния систем жизнеобеспечения населения | ед. | 61 муниципальное образование | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Направление 5.2 Подготовка проектов подзаконных актов в области предупреждений ситуаций которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения
5.2.1. | Разработка проекта порядка осуществления мониторинга состояния систем жизнеобеспечения населения. | ед. | 1 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
5.2.2. | Разработка критериев оценки состояния надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | ед. | 1 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
5.2.3. | Разработка критериев категорирования систем жизнеобеспечения населения | ед. | 1 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
Приоритет 6. Развитие централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Направление 6.1 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городских округов, сельских поселений Красноярского края
6.1.1. | Мониторинг актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов | ед. | 307 | 307 | 307 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
6.1.2. | Мониторинг актуализации схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов | ед. | 385
Приоритет 7. Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чезвычайных ситуациях
Направление 7.1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера
7.1.1. | Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных | ед. | 19 | - |  | 0 |  | - | 7114.3 | 2246 | - | 0 |  | - | 0
7.1.2. | Обеспечение деятельности КГКУ «Спасатель» |  |  |  |  | 0 |  |  | 177572.6 | 59951.3 |  | 0 |  |  | 1581.2 | 185.5
7.1.2.2. | Снижение числа пострадавших на территории края силами КГКУ «Спасатель» | % от среднего показателя 2009 -2011 годов | 91.7 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
7.1.2.3. | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий КГКУ «Спасатель» | соотношение количества пострадавших к общему количеству патрулирований | 0.14 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
7.1.3. | Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС | % от потребности | 67.2 | - |  | 0 |  | - | 524.3 | 172.057 | - | 0 |  | - | 0
Направление 7.2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае
7.2.1. | Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны | % от общей численности населения края | 85.8 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
7.2.2. | Обеспечение деятельности КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» |  |  |  |  | 0 |  |  | 354313.9 | 121498.791 |  | 0 |  |  | 632.7 | 0
7.2.2.1. | Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» | тыс. чел. | 89.6 | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
7.2.2.2. | Прикрытие населения от пожаров КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» | тыс. чел. | 111.2 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
7.2.2.3. | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» | % от среднего показателя 2009 -2011 годов | 91 |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
7.2.3. | Личное страхование добровольных пожарных | чел. | 1347 | - |  | 0 |  | - | 232.8 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
Направление 6.3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
7.3.1. | Охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края | % от общей численности населения края | 81 | - |  | 0 |  | - | 25775.8 | 9165.501 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | - |  | 0 | 0 | #VALUE! | 1128678.5 | 198121.8533 | #VALUE! | 5095 | 0 | #VALUE! | 1385776 | 185.5
| Заместитель министра | [13 empty] | Е.С. Цитович