## Лист1
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционных программ организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности
(наименование регулируемой организации)
[5 empty] | в сфере теплоснабжения за | 2014 | год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
ООО "КрасКом"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от теплоисточника ООО "РТК" с увеличением диаметров 2d=400мм на 2d=600мм L=166 м на участке от УТ10ПК ул. 60 лет СССР, 18 до УТ10/1 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 31561.44 | 31678.42
3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от теплоисточника ООО "РТК" с увеличением диаметров 2d=400мм на 2d=600мм L=20 м на участке от УТ10/1 до УТ11 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 3802.59 | 3818.27
3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей от теплоисточника ООО "РТК" с увеличением диаметров 2d=400мм на 2d=600мм L=178 м на участке от УТ11 до (.)А в районе ул. Микуцкого | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 33842.98 | 33968.24
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Всего по группе 3. | [6 empty] | 69207 | 69464.92
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ООО "КрасКом" | [6 empty] | 69207 | 69464.92
ООО "КрасТЭК"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Строительство и реконструкция тепловой сети на подключаемую нагрузку по ул. Норилькой/, в т.ч. ПСД | 2014 | 2014 | 2016 |  |  | 127475.02 | 13776.88
1.1.2 | Проектирование и строительство теплотрассы 2Ду500 и 2Ду300 от ТК ул. Взлетная | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 91106.95 | 67155.82
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Котельная № 12, ул. Норильская, 31 стр.3
1.2.1.1 | Строительство пристроенного к зданию котельной, помещения с монтажом в нем 2-х водогрейных котлоагрегатов с теплопроизводительностью 20 Гкал/час каждый с котельно-вспомогательным оборудованием в т.ч. ПСД | 2016 |  | 2016 |  |  | 535062.55
1.2.1.2 | Строительство дымовой трубы Н=120 м, с газоходом в т.ч. ПСД | 2016 |  | 2016 |  |  | 103840
1.2.2 | Строительство ПНС 1.4 - 2-я очередь, тепловые сети, КРП
1.2.2.1 | Строительство и монтаж 2 очереди ПНС 1.4, ул. Промысловая, 45 | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 35505.54 | 20087.44
1.2.2.2 | Получение ТУ на электроснабжение (подключаемая мощность 1,2 МВт) | 2015 |  | 2016 |  |  | 21240
1.2.2.3 | Строительство КРП в т.ч. проект | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 20060 | 14311.36
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4. Котельная № 1, ул. Телевизорная, 1
1.4.1 | Реконструкция котельной
Выполнение работ по реконструкции котельной в т.ч. ПСД:
1.4.1.1 | Замена котельного агрегата ШБА7-8/16М на котлоагрегат большей производительностью КВ 20 с котельно-вспомогательным оборудованием (с демонтажом), в т.ч. ПСД | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 24524.66 | 1456.64
1.4.1.2 | Реконструкция котельного агрегата КЕ 25/14 ст.№ 4 или его замену на котлоагрегат теплопроизводительностью 20 Гкал/час с котельно-вспомогательным оборудованием (с демонтажом), в т.ч. ПСД | 2015 |  | 2016 |  |  | 24052.72
1.4.2 Котельная № 5, ул. Тотмина, 24г
Реконструкция котельной
Выполнение работ по реконструкции котельной в т.ч. ПСД:
1.4.2.1 | Реконструкция 4-х котлоагрегатов ДКВр 10/13 с котельно-вспомогательным оборудованием или их замена на водогрейные котлы большей мощностью (до 10 Гкал) с котельно-вспомогательным оборудованием | 2015 |  | 2016 |  |  | 69571.24
1.4.2.2 | Увеличение диаметра трубопроводов сетевой воды в котельной с реконструкцией группы сетевых насосов | 2015 |  | 2016 |  |  | 14160
1.4.3 Котельная № 6, ул. Лесная, 239 стр.5
Реконструкция котельной с увеличением мощности
Выполнение работ по реконструкции котельной в т.ч. ПСД:
1.4.3.1 | Реконструкция котлоагрегатов КВ-2 с котельно-вспомогательным оборудованием или их замена на водогрейные большей мощностью (до 4 Гкал) с котельно-вспомогательным оборудованием - 2 ед. | 2015 |  | 2016 |  |  | 10323.57
1.4.3.2 | Проектирование и монтаж резервной линии электроснабжения | 2014 | 2014 | 2016 |  |  | 6911.85 | 667.73
1.4.4 Котельная № 10, ул. Маерчака, 65 стр.14
Реконструкция котельной с увеличением мощности
1.4.4.1 | Замена котлоагрегатов ДКВР-4/7,5М-13 с котельно-вспомогательным оборудованием на котлоагрегат КВ-10 с котельно-вспомогательным оборудованием в т.ч. ПСД | 2015 |  | 2016 |  |  | 17392.81
1.4.5 Котельная № 12, ул. Норильская, 31 стр.3
1.4.5.1 | Замена 3-х котлоагрегатов ДКВр 20/23 ст. №1 КЕ 25/14 ст.№2,3 с котельно-вспомогательным оборудованием или их замена на водогрейные котлы с теплопроизводительностью 20 Гкал/час каждый с котельно-вспомогательным оборудованием; в т.ч. ПСД | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 72155.82 | 247.8
1.4.5.2 | Реконструкция трубопроводов котельной с заменой насосного оборудования; | 2015 |  | 2016 |  |  | 10719.93
1.4.5.3 | Реконструкция топливоподачи (замена дробилки С182Б на дробилку большей мощности СМД-146) | 2015 |  | 2016 |  |  | 5319.03
1.4.5.4 | Реконструкция электроснабжения котельной с заменой линий и трансформатором; | 2015 |  | 2016 |  |  | 17728.7
1.4.5.5 | Монтаж вакуумного золоудаления в т.ч. ПСД | 2016 |  | 2016 |  |  | 13999.15
1.4.6 Реконструкция ЦТП №8, ул. Киренского, 15 "а"
1.4.6.1 | Выполнение работ по реконструкции ЦТП №8 в т.ч. ПСД: | 2015 |  | 2016 |  |  | 6426.65
1.4.7 Реконструкция ЦТП №19, ул. Е.Стасовой, 3
1.4.7.1 | Выполнение работ по реконструкции ЦТП №19 в т.ч. ПСД: | 2015 |  | 2016 |  |  | 9269.73
1.4.8 Реконструкция ЦТП №4, ул. Ладо Кнцховели, 29а
1.4.8.1 | Выполнение работ по реконструкции ЦТП №4 в т.ч. ПСД: | 2015 |  | 2016 |  |  | 6506.94
Всего по группе 1. | [6 empty] | 1 243 352,87 (период 2013-2016 годы) | 117703.67
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ООО "КрасТЭК" | [6 empty] | 1 243 352,87 (период 2013-2016 годы) | 117703.67
ОАО "Назаровская ГРЭС"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Приобретение и монтаж маслоочистительных установок | 2014 |  | 2014 |  |  | 950
3.2.2 | Реконструкция энергоблока №4 с увеличением установленной мощности | 2014 |  | 2014 |  |  | 18828
3.2.3 | Приобретение и монтаж аккумуляторной батареи ГЩУ | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 23736 | 23172
3.2.4 | Реконструкция воздушных выключателей ВВН-110кВ, ВВМ-220кВ, ВВМ-500кВ с заменой на элегазовые | 2014 |  | 2014 |  |  | 2000
3.2.5 | Реконструкция воздушных выключателей ВВМ-500 ОРУ-500 кВ | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 |  | 5900 | 7835
3.2.6 | Реконструкция устройств РЗА и ПА | 2014 |  | 2014 |  |  | 9962
3.2.7 | Монтаж комплектов дуговых защит КРУ-6кВ | 2014 |  | 2015 |  |  | 2000
3.2.8 | Модернизация системы контроля качества свежего пара перед турбинами и содержания кислорода в воде ДВД | 2014 |  | 2016 |  |  | 5330
3.2.9 | Реконструкция бойлерных групп блоков №3, №5 по аналогии с блоками №1, №4 с заменой насоса НАПТ (насос аварийный подпиточный теплосети) | 2014 |  | 2015 |  |  | 23600
3.2.10 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | 2014 |  | 2014 |  |  | 2602
3.2.11 | Система подвода исходной ("сырой") воды к химводоочистке | 2014 |  | 2015 |  |  | 1604
3.2.12 | Реконструкция кислотно-щелочного хозяйства | 2014 |  | 2014 |  |  | 2497
3.2.13 | Реконструкция Н-фильтров 1 ступени ХВО (ПредТЭО) | 2014 |  | 2014 |  |  | 991
3.2.14 | Внедрение комплексной системы очистки поверхностей нагрева котлов | 2014 |  | 2014 |  |  | 39400
3.2.15 | Программа по борьбе с хищениями | 2014 |  | 2014 |  |  | 13400
Всего по группе 3. | [6 empty] | 152799 | 69464.92
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция зотоотвала №1 | 2004 | 2004 | 2014 |  |  | 19779 | 18163
4.1.2 | оснащение сбросных водоводов приборами учета | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |  | 15543 | 11100
Всего по группе 4. | [6 empty] | 35322 | 29264
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ОАО "Назаровская ГРЭС" | [6 empty] | 188121 | 98728.92
ОАО "Канская ТЭЦ"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция схемы отведения канализационных стоков | 2014 |  | 2014 |  |  | 12000
3.2.2 | Замена приборов КСМ-2 на многоканальные регистраторы НПФ "Сенсорика" | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 500 | 455
3.2.3 | Оснащение ячеек (ЗРУ-6,0 кВ 3-я сенкция) быстродействующей дуговой защитой | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 199 | 255
3.2.4 | Реконструкция БНС | 2014 |  | 2016 |  |  | 2208
3.2.5 | Реконструкция баков коагулированной воды ст №1,2 с заменой на новые | 2014 |  | 2015 |  |  | 8760
3.2.6 | Реконструкция систем коагуляции схемы подпитки котлов | 2014 |  | 2015 |  |  | 1001
3.2.7 | Строительство установки осветленной воды с реагентным хозяйством открытого и горячего водоснабжения | 2014 |  | 2016 |  |  | 17700
3.2.8 | Замена пробоотборников и проборазделочных машин | 2014 |  | 2014 |  |  | 11752
3.2.9 | Программа по борьбе с хищениями | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 11240 | 2497
Всего по группе 3. | [6 empty] | 65360 | 3207
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция БЦУ котла ст. №2 для достижения норм ПДВ | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 6001 | 7283
4.1.2 | Реконструкция БЦУ котла ст. №1,4 для достижения норм ПДВ | 2014 |  | 2015 |  |  | 2000
Всего по группе 4. | [6 empty] | 8001 | 7283
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ОАО "Канская ТЭЦ" | [6 empty] | 73361 | 10490
ОАО "Красноярская ТЭЦ-1"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Замена ТГ №9 марка ТВ 60-2 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |  | 137667 | 116607
3.2.2 | Реконструкция турбин ст. № 10,11,12 | 2014 | 2014 | 2016 |  |  | 155760 | 1174
3.2.3 | Реконструкция схемы подпитки теплосети с доведением качественных показателей показателей до нормативных значений | 2013 |  | 2016 |  |  | 8260
3.2.4 | Реконструкция котла БКЗ 320 с целью увеличения паропроизводительности ст.17,18,19 | 2014 |  | 2014 |  |  | 10001
3.2.5 | Реконструкция систем пожаротушения ленточных конвейеров ст. № 15,16,17 | 2013 |  | 2014 |  |  | 16317
3.2.6 | Строительство поддонов под баки кислоты и щелочи с монтажом нового бакового хозяйства | 2013 |  | 2014 |  |  | 31860
3.2.7 | Монтаж системы противоаварийной автоматики центрального узла энергосистемы Красноярского края | 2014 |  | 2015 |  |  | 2360
3.2.8 | Реконструкция АИИС ТУЭ | 2013 |  | 2014 |  |  | 1200
3.2.9 | Программа по борьбе с хищениями | 2013 | 2013 | 2014 |  |  | 17140 | 1994
Всего по группе 3. | [6 empty] | 380564 | 119775
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Модернизация схемы отгрузки сухой золы | 2014 | 2013 | 2014 |  |  | 23671 | 1722
4.1.2 | Установка электрофильтра на котле ст. №18,19 | 2014 |  | 2015 |  |  | 100187
Всего по группе 4. | [6 empty] | 123858 | 1722
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ОАО "Красноярская ТЭЦ-1" | [6 empty] | 504422 | 121497
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Красноярская ТЭЦ-2
3.2.1 | Замена электротолкателя ТТ-16 на ВТЭ – 22 | 2014 |  | 2014 |  |  | 13983
3.2.2 | Приобретение бульдозера. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 33139 | 25950
3.2.3 | Реконструкция системы верхнего уровня АСУ ТП котлоагрегата Ст.№6 . | 2014 |  | 2014 |  |  | 3068
3.2.4 | Реконструкция запально защитных устройств котлоагрегата ст.№1 | 2014 |  | 2014 |  |  | 3965
3.2.5 | Реконструкция узла учета на напорных циркуляционных водоводах с использованием ультразвуковых расходомеров | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 11800 | 4995
3.2.6 | Система учета мазута | 2014 |  | 2014 |  |  | 7500
3.2.7 | Реконструкция пожарной сигнализации здания ИБК | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 1062 | 1125
3.2.8 | Реконструкция схемы теплофикации ТЭЦ-2 с целью увеличения расхода сетевой воды до 16500 т/ч | 2014 |  | 2014 |  |  | 31241
3.2.9 | Модернизации водоприёмных сифонов БНС филиала Красноярская ТЭЦ-2 с увеличением длины трубопроводов подачи воды в мокрый отсек со стороны водоприёмных окон | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 9186 | 5078
3.2.10 | Монтаж системы аварийной откачки сточных вод отметки -1,85 турбинного цеха | 2014 |  | 2014 |  |  | 885
3.2.11 | Уменьшение площади и усиления остекления постоянного торца главного корпуса филиала «Красноярская ТЭЦ-2» | 2014 |  | 2014 |  |  | 1180
3.2.12 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ С-7, ВЛ С-13, ВЛ С-14, ВЛ С-209 | 2014 |  | 2014 |  |  | 1558
3.2.13 | Реконструкция электролизёрной установки с заменой электролизёров СЭУ-4М, электролизёрами большой производительности | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 35400 | 2249
3.2.14 | Реконструкция щита постоянного тока и аккумуляторных батареи. | 2014 |  | 2014 |  |  | 5040
3.2.15 | Реконструкция системы пожаротушения кабельных каналов и секций главного корпуса. | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 1870 | 1755
3.2.16 | Модернизация электрофильтров котлов №1,2,3 | 2014 |  | 2014 |  |  | 10532
3.2.17 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (ЧДА) | 2014 |  | 2014 |  |  | 4720
3.2.18 | Реконструкция электрооборудования ЗРУ-110 кВ, ВЛ С-13 | 2014 |  | 2014 |  |  | 3540
3.2.19 | Увеличение производительности системы техводоснабженя (охлаждение турбин) | 2014 |  | 2015 |  |  | 62965
3.2.20 | Оборудование вне сметы строек | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 1001 | 2295
Красноярская ТЭЦ-3
3.2.21 | Монтаж схемы сбора и выдачи сухой золы | 2014 |  | 2014 |  |  | 14160
3.2.22 | Модернизация оборудования подпитки теплосети и автоматизация технологических процессов ХЦ | 2014 |  | 2014 |  |  | 8024
3.2.23 | Техническое перевооружение ВПУ ПКВД 13,8 МПа, | 2014 |  | 2014 |  |  | 5428
3.2.24 | Реконструкция схемы теплофикации Красноярской ТЭЦ-3 | 2014 |  | 2014 |  |  | 26221
3.2.25 | Монтаж температурного контроля дымовой трубы Н=90м | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 413 | 668
3.2.26 | Реконструкция наблюдательных скважин №№ 4, 7, 8. | 2014 |  | 2014 |  |  | 864
3.2.27 | Модернизация АЗС Красноярской ТЭЦ-3 | 2014 | 2013 | 2014 |  |  | 9204 | 4490
3.2.28 | Реконструкция горелок на КВТК-100 ст. №№ 1,2,3,4. (Организация концентрического и двухступенчатого сжигания топлива). | 2014 |  | 2016 |  |  | 1300
3.2.29 | Модернизация оборудования сетевых насосов второго подъема СНII №1-4 (в части КИПиА) | 2014 |  | 2014 |  |  | 3894
3.2.30 | Замена разрядников РВС-110 1Т, 2Т, 3Т на ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) | 2014 |  | 2014 |  |  | 3009
3.2.31 | Создание Автоматизированной системы учета расхода мазута | 2014 |  | 2014 |  |  | 5428
3.2.32 | Оборудование вне сметы строек | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 1000 | 1975
3.2.33 | Приобретение насосов хим. промывки ПВК | 2014 |  | 2014 |  |  | 3540
3.2.34 | Создание Автоматизированной системы комерческого учета тепловой энергии (АСКУ ТЭ) | 2014 |  | 2014 |  |  | 5925
3.2.35 | Охранная сигнализация ОСЛЛС №2 | 2014 |  | 2014 |  |  | 708 | 895
Минусинская ТЭЦ
3.2.36 | Реализация проекта по снижению расхода электроэнергии на собственные нужды с заменой насосов ДАЗО на АДО. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 859 | 911
3.2.37 | Реконструкция магистральных тепловых сетей ТЭЦ - город Минусинск | 2014 |  | 2016 |  |  | 13356
3.2.38 | Реконструкция схемы подготовки воды подпитки теплосети | 2014 |  | 2014 |  |  | 2653
3.2.39 | Замена подогревателя ПС-50 | 2014 |  | 2014 |  |  | 590
3.2.40 | Установка глушителей на продувку пароперегревателя ОВД | 2014 |  | 2014 |  |  | 1416
3.2.41 | Снабжение котлоагрегатов БКЗ-420-140 ПТ2, БКЗ-75-39ФБ запально-защитными устройствами (ЗЗУ). | 2014 |  | 2014 |  |  | 9858
3.2.42 | Установка кислородомеров в режимном сечении котлов БКЗ-75-39ФБ. | 2014 |  | 2014 |  |  | 2849
3.2.43 | Приведение мазутного хозяйства и склада светлых нефтепродуктов к требованиям правил промышленной безопасности ПБ 09-560-03; ПБ 03-585-03. | 2014 |  | 2014 |  |  | 10634
3.2.44 | Реконструкция масломазутного хозяйства и склада светлых нефтепродуктов Минусинской ТЭЦ. | 2014 |  | 2014 |  |  | 7266
3.2.45 | Реконструкция склада жидких реагентов | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 8877 | 7228
3.2.46 | Замена насоса обессоленной воды на модернизированный. | 2014 |  | 2014 |  |  | 417
3.2.47 | Система учета мазута | 2014 |  | 2015 |  |  | 658
3.2.48 | Оборудование вне сметы строек | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 1000 | 1649
Всего по группе 3. | [6 empty] | 393186 | 61263
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция системы водоотведения: Очистные сооружения производительностью 150 м3/ч | 2014 | 2014 | 2015 |  |  | 46172 | 1415
4.1.2 | Реконструкция золоотвала Красноярской ТЭЦ-3 | 2014 |  | 2016 |  |  | 72136
4.1.3 | Разработка предТЭО схемы складирования ЗШО Минусинской ТЭЦ | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  | 8354 | 6729
Всего по группе 4. | [6 empty] | 126662 | 8144
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | [6 empty] | 519848 | 69407
ОАО "Красноярская теплотранспортная компания"
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Проектирование и строительство тепломагистрали диаметорм 1000мм в теле строящегося автомобильного моста с правого на левый берег р. Енисей проятженностью 1300 м | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 81354 | 52894 | Работы ведутся в соответствии с графиком строительства моста
1.1.2 | Проектирование и строительство теплотрассы Ду 1000мм на участке от строящегося моста ч/з р. Енисей до ПНС №11 | 2015 |  | 2016
1.1.3 | Проектирование и строительство (модернизация) участков тепловых сетей от точек подключения к тепловым сетям строящихся объектов капитального строительства до границ земельных участков заказчиков | 2014 | 2014 | 2016 |  |  | 48317 | 145 | Работы выполняются по мере поступления заявок.
1.1.3 | Проектирование и строительство реверсивной теплотрассы от Красноярской ТЭЦ-1 в левобережные районы г. Красноярска со строительством насосной станции на о. Татышева | 2013 | 2013 | 2016 |  |  | 114460 | 46531 | Недовыполнение обусловлено задержкой предоставления земельных участков под строительство.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) тепловых сетей и строительство нового КРП на мкр. (ул. Королева в Свердловском районе) | 2014 |  | 2015 |  |  | 21481 |  | Работы не начинались в связи с отказом в предоставлении земельного участка.
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция теплотрассы по ул. Мичурина от камеры Р0229 до Р0234 с увеличением диаметра до 700 мм. | 2014 | 2014 | 2015 |  |  | 20231 | 3914 | Строительно-монтажные работы ведутся согласно графика
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1. | [6 empty] | 285843 | 103484
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
Всего по отчету инвестиционной программы ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" | [6 empty] | 285843 | 103484
Всего по отчету инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | [6 empty] | 2884154.87 | 590775.51 | Стоимость мероприятий ООО "КрасТЭК" по плану указана на период 2013-2016 годы.